GDFDA  KJ03—2018

科技项目引导扶持项目管理要求

Special management requirements for guidance and support project of science and technology project

2018 - 05 - 03发布

2018 - 05 - 03实施

广东省食品药品监督管理局   发布

目次

前言……………………………………………………………………………………………………………Ⅱ

引言……………………………………………………………………………………………………………Ⅲ

1 范围……………………………………………………………………………………………………………1

2 规范性引用文件………………………………………………………………………………………………1

3 术语和定义……………………………………………………………………………………………………1

4 要求…………………………………………………………………………………………………2

4.1 总则…………………………………………………………………………………………………2

4.2 项目分类…………………………………………………………………………………………………2

4.3 项目申报…………………………………………………………………………………………………2

4.4 项目评审…………………………………………………………………………………………………3

4.5 合同签订…………………………………………………………………………………………………3

4.6 结题验收…………………………………………………………………………………………………3

4.7 成果登记…………………………………………………………………………………………………3

4.8 推广应用…………………………………………………………………………………………………3

附录A （规范性附录） 广东省食品药品监督管理局科技创新项目评审表（科技项目引导扶持）…………5

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由广东省食品药品监督管理局提出。

本标准由广东省食品药品监督管理局归口。

本标准起草单位：广东省药品检验所。

本标准主要起草人：汪芸、陈浩桉、欧国灯、王佳。

引  言

广东省食品药品监督管理局2017年11月1日印发的《广东省食品药品监督管理局科技创新项目管理暂行办法》(粤食药监办科[2017]668号)规定了科技创新项目分为科技创新团队、标准制修订、科技项目引导扶持、重点实验室和科技成果转化基地等五类项目。为了明确科技项目引导扶持的项目申报、项目评审、合同签订、结题验收、成果登记和推广应用等各项内容，制定《科技项目引导扶持项目管理要求》。

科技项目引导扶持项目管理要求

- 范围

本标准规定了科技项目引导扶持项目的管理要求，包括项目分类、项目申报、项目立项、结题验收、成果登记和推广应用等过程。

本标准适用于广东省食品药品监督管理局科技创新项目中的科技项目引导扶持项目的管理。

科技项目引导扶持立项不资助项目可参考本标准进行管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国科学技术进步法》

《中华人民共和国促进科技成果转化法》

《中华人民共和国科学技术普及法》

《总局关于促进科技成果转化的意见》（食药监科[2017]71号）

《食品药品监管总局 科技部关于加强和促进食品药品科技创新工作的指导意见》（食药监科[2018]14号）

《广东省食品药品监督管理局科技创新项目管理暂行办法》（粤食药监办科[2017]668号），简称“管理办法”

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 科技项目 technology project

各地级以上市政府科技主管部门和国家食品药品监管总局批准立项的科技项目。

3.2 科技项目引导扶持项目 guidance and support project of science and technology project

为全省系统内单位获得与食品药品监管有关的科技项目立项而提供的资助活动。

3.3 项目负责人 project leader

是指负责项目实施和经费管理的直接责任人，在项目组成员中排名第一位。

3.4 项目承担单位（含参与单位) project undertaking unit (including participating units)

是指承担省局科技创新项目的具有独立法人资格的监管机构、事业单位、高等院校、科研院所、企业或其他单位。省局机关各处室，地级以上市局机关各处（科）室可直接作为项目承担单位。

3.5 国家级项目 national projects

是指中央下达的科技计划项目，主要包括：国家自然科学基金（青年、面上、重点、重大、杰青）、973、863、科技部重大专项、国家科技支撑计划、国家星火计划、国家火炬计划等。

3.6 省部级项目 provincial and ministerial projects

是指由省级科技主管部门或国家部委等单位，根据国家科研计划下达的科技计划项目，所批准的资金来自国家计划财政。

3.7 市厅级项目 municipal projects

是指由各地市科技主管部门或当地省直属单位下达的科技计划项目。

- 4  要求

- 4.1 总则

4.1.1 本要求是管理办法的具体化，如有未尽事宜，以管理办法为准。

4.1.2 科技项目引导扶持以奖励性后补助为主、事前资助为辅。

4.1.3 事前资助项目是为满足食药监管的特殊需要而设立，有关管理要求参考科技创新团队项目要求。

- 4.2 项目分类

4.2.1 根据原立项项目的级别，项目分为国家级、省部级和市厅级三类。

4.2.2 本项目按资助方式，设置事前资助和奖励性后补助两类。

- 4.3 项目申报

- 4.3.1 项目申报单位应符合管理办法第二十四条的基本条件。

省局机关各处室，地级以上市局机关各处（科）室可直接作为项目申报单位。

4.3.2 根据当年申报通知和申报指南的相关要求填写申报书，见管理办法附件1。其中：

项目负责人：应是项目申报单位中参与该项目的第一负责人。

项目申报时间：申报当年的下一年度1月1日至12月31日。

项目申请书中“计划安排”、“项目新增经费预算”和“项目组主要成员信息栏”不用填写。

4.3.3 项目内容应与食品药品化妆品医疗器械研究领域相关。

4.3.4 项目组织单位对申报材料进行审查和推荐，并将项目书面申报材料及对应的电子材料送省局主管部门。

4.3.5 申报材料应包括项目的立项通知、合同书或同等效力的证明材料、科技创新项目申请书等。

4.4 项目评审

4.4.1 基本要求：应符合4.3.1-4.3.5的要求，并符合当年申报通知和申报指南的相关要求。

4.4.2 项目等级划分详见表1。

4.4.3 项目的研究内容、承担单位、主要承担人、验收考核指标等应与原立项项目一致。如发生变更的，原则上不予立项。

4.4.4 评审方法：按照4.4.1要求进行形式检查，参照4.4.2进行项目等级划分，填写附录。

4.5 合同签订

对已确定后补助的项目，由省局、项目承担单位、项目组织单位三方在一个月内签订合同书，见管理办法附件3。

合同书中关于“项目进度安排”、“项目工作分工及经费分配情况”和“项目组人员信息栏”不用填写。

4.6 结题验收

项目结题验收相关要求按照原立项主管部门要求执行，有关结题材料由项目承担单位保存备查。

4.7 成果登记

项目承担单位应将项目所产生的科技成果按照省局科技创新项目成果登记的相关规定提交相应材料登记备案。

4.8 推广应用

项目承担单位应积极推进科技成果推广应用，推广应用方式可采取但不限于：自行试试转化、合作实施转化、转让、许可、作价投资、为企业提供技术开发、技术咨询、技术服务活动等方式进行，并积极申报省局科技创新成果推广应用奖。

表1    项目等级划分

| 序号 | 一级指标 | 二级指标及评价内容 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家级项目 | 1.1 承担单位 | a |
|  |  | 1.2 参与单位 | b |
| 2 | 省部级项目 | 2.1 承担单位，资助100万及以上。 | a |
|  |  | 2.2 承担单位，资助20—100万。 | b |
|  |  | 2.3 承担单位，资助20万以下。 | c |
|  |  | 2.4 参与单位，有资助；承担单位立项不资助。 | d |
| 3 | 市厅级项目 | 3.1 承担单位，资助100万及以上。 | b |
|  |  | 3.2 承担单位，资助20—100万。 | c |
|  |  | 3.3 承担单位，资助20万以下。 | d |
|  |  | 3.4 参与单位，有资助；承担单位立项不资助。 | e |

- 附录A

- （规范性附录）

- 广东省食品药品监督管理局科技创新项目评审表（科技项目引导扶持）

| 序号 | 项目 类别 | 项目名称 | 立项部门 | 资助金额 | 承担单位/参与单位 | 形式审查 | 等级划分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科技项目 引导扶持 |  |  |  |  | □通过 □不通过 |  |  |
| 评审员（签名、日期）： |  |  |  |  |  |  |  |  |